## Feuil1
ID | TÂCHE | Lié à | AVANCEMENT | DÉBUT | nb jours | DEADLINE | FINI
Macro
1 | Contractualisation déménageurs |  |  | 2025-04-21 | 16 | 2025-05-07
2 | Inventaire par les écoles |  |  | 2025-04-21 | 7 | 2025-04-28
3 | Vérification des volumes par Bedel | 1 |  | 2025-05-07 | 35 | 2025-05-26
4 | Achat mobilier |  |  | 2025-04-28 | 7 | 2025-05-05
Suivi des travaux
5 | Impasse Nationale |  | 0% | 2025-07-01 |  | 2025-08-01
6 | 20 rue Bellevue |  | 0% | 2025-07-01 |  | 2025-08-29
7 | 1 cité Griset |  | 0% | 2025-07-15 |  | 2025-09-05
8 | 13 rue Vauquelin |  | 0% | 2025-06-16 | 0 | 2025-08-16
9 | 5 rue Dupin |  | 0% | 2025-07-02 |  | 2025-08-01
10 | 81 avenue de la republique |  | 0% | 2025-07-01 |  | 2025-08-29
11 | bd Arago |  | 0% | 2025-07-21 |  | 2025-08-16
12 | Centaure
Lisaa Graphisme
13 | Vauquelin ---> Nationale : Fin des cours |  | 100% | 2025-06-06 |  | 2025-06-06
14 | Vauquelin ---> Nationale : Déménagement | 13 | 0% | 2025-06-09 |  | 2025-06-13
15 | Vauquelin ---> Nationale : Aménagement | 5 | 0% | 2025-08-04 |  | 2025-08-08
16 | Vauquelin ---> Nationale : Rentrée |  | 100% | 2025-09-01 | 0 | 2025-09-01
17 | Arago ---> Nationale : Fin des cours |  | 0% | 2025-07-11 |  | 2025-07-11
18 | Arago ---> Nationale : Déménagement | 17 | 0% | 2025-07-12 |  | 2025-07-13
19 | Arago ---> Nationale : Aménagement | 5 | 0% | 2025-08-04 |  | 2025-08-08
20 | Arago ---> Nationale : Rentrée |  | 100% | 2025-09-01 | 0 | 2025-09-01
21 | Champ Alouette --> reduc salle : Fin des cours |  | 100% | 2025-07-11 |  | 2025-07-11
22 | Champ Alouette --> reduc salle : Evacuation salles | 21 |  | 2025-07-13 |  | 2025-07-14
Lisaa Mode
23 | Laromiguère --> Arago : Fin des cours |  | 0%
24 | Laromiguère --> Arago : Déménagement | 23 | 0%
25 | Laromiguère --> Arago : Aménagement | 11 | 0% | 2025-08-25 |  | 2025-08-29
26 | Laromiguère --> Arago : Rentrée |  | 100% | 2025-09-01 | 0 | 2025-09-01
Lisaa Archi
27 | Broca --> Arago : Fin des cours |  | 100% | 2025-07-18 |  | 2025-07-18
28 | Broca --> Arago : Déménagement | 27 | 0%
29 | Broca --> Arago : Aménagement | 11 | 0% | 2025-08-25 |  | 2025-09-06
30 | Broca --> Arago : Rentrée |  | 100% | 2025-09-15 | 0 | 2025-09-15
Lisaa Animation
31 | Didot --->Champ Alouette : Fin des cours |  | 100% | 2025-06-01 |  | 2025-06-01
32 | Didot --->Champ Alouette : Déménagement | 31 |  | 2025-06-03 |  | 2025-07-03
33 | Didot --->Champ Alouette : Aménagement | 21 |  | 2025-08-25 |  | 2025-08-29
34 | Didot --->Champ Alouette : Rentrée |  | 100% | 2025-09-01 | 0 | 2025-09-01
CIFAP
35 | Progres Montreuil --> Bellevue : Fin des cours |  | 100% | 2025-07-30 |  | 2025-07-30
36 | Progres Montreuil --> Bellevue : Déménagement | 35 |  | 2025-08-25 |  | 2025-08-29
37 | Progres Montreuil --> Bellevue : Aménagement | 6 |  | 2025-08-29 |  | 2025-09-03
38 | Progres Montreuil --> Bellevue : Rentrée |  | 100% | 2025-09-05 | 0 | 2025-09-05
ACS
39 | Bellevue ---> Griset : Fin des cours |  | 100% | 2025-06-27 |  | 2025-06-27
40 | Bellevue ---> Griset : Déménagement | 39 |  | 2025-06-30 |  | 2025-07-04
41 | Bellevue ---> Griset : Aménagement | 7 |  | 2025-09-08 |  | 2025-09-12
42 | Bellevue ---> Griset : Rentrée | 41 | 100% | 2025-09-22 | 0 | 2025-09-22
43 | 10Gambet ---> Griset : Fin des cours
44 | 10Gambet ---> Griset : Déménagement | 43
45 | 10Gambet ---> Griset : Aménagement | 7 |  | 2025-09-08 |  | 2025-09-12
46 | 10Gambet ---> Griset : Rentrée | 45 | 100% | 2025-09-22 | 0 | 2025-09-22
PSTB
47 | Chanzy ---> Griset : Fin des cours |  | 100%
48 | Chanzy ---> Griset : Extension
49 | Chanzy ---> Griset : Aménagement | 7 |  | 2025-09-08 |  | 2025-09-12
50 | Chanzy ---> Griset : Rentrée | 49 | 100% |  | 0
IESA
51 | Griset --> Centaure : Fin des cours |  | 100% | 2025-07-11 |  | 2025-07-11
52 | Griset --> Centaure : Déménagement | 51 |  | 2025-07-15 |  | 2025-07-18
53 | Griset --> Centaure : Aménagement | 12
54 | Griset --> Centaure : Rentrée |  | 100% | 2025-07-15 | 0 | 2025-07-15
55 | Griset --> Vauquelin : Fin des cours |  | 100% | 2025-07-11 |  | 2025-07-11
56 | Griset --> Vauquelin : Déménagement | 55 |  | 2025-07-15 |  | 2025-07-19
57 | Griset --> Vauquelin : Aménagement | 8 |  | 2025-08-19 |  | 2025-08-22
58 | Griset --> Vauquelin : Rentrée |  | 100% | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
59 | Pierre levée --> Centaure : Fin des cours |  | 100% | 2025-07-11 |  | 2025-07-11
60 | Pierre levée --> Centaure : Déménagement | 59 |  | 2025-07-15 |  | 2025-07-15
61 | Pierre levée --> Centaure : Aménagement | 12 |  | 2025-08-19 |  | 2025-08-22
62 | Pierre levée --> Centaure : Rentrée |  | 100% | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
63 | Pierre levée --> Vauquelin : Fin des cours |  | 100% | 2025-07-11 |  | 2025-07-11
64 | Pierre levée --> Vauquelin : Déménagement | 63 |  | 2025-07-15 |  | 2025-07-15
65 | Pierre levée --> Vauquelin : Aménagement | 8 |  | 2025-08-19 |  | 2025-08-22
66 | Pierre levée --> Vauquelin : Rentrée |  | 100% | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
ADS
67 | Lecourbe ---> Dupin : Fin des cours |  | 100% | 2025-07-11 |  | 2025-07-11
68 | Lecourbe ---> Dupin : Déménagement | 67 |  | 2025-07-24 |  | 2025-07-25
69 | Lecourbe ---> Dupin : Aménagement | 9 |  | 2025-08-25 |  | 2025-08-26
70 | Lecourbe ---> Dupin : Rentrée |  | 100% | 2025-09-15 |  | 2025-09-15
71 | Lefrance ---> Centaure : Fin des cours |  | 100% | 2025-07-11 |  | 2025-07-11
72 | Lefrance ---> Centaure : Déménagement | 71 |  | 2025-07-12 |  | 2025-07-15
73 | Lefrance ---> Centaure : Aménagement | 12
74 | Lefrance ---> Centaure : Rentrée |  | 100% | 2025-09-15 |  | 2025-09-15
Penninghen
75 | Dupin --> Centaure : Fin des cours |  | 100% | 2025-06-30 |  | 2025-06-30
76 | Dupin --> Centaure : Déménagement | 75 |  | 2025-07-01 |  | 2025-07-01
77 | Dupin --> Centaure : Aménagement | 12
78 | Dupin --> Centaure : Rentrée |  | 100% |  | 0
Cours Florent
79 | Extension --> Centaure : Aménagement | 12 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-21
80 | Extension --> Centaure : Rentrée |  | 100% | 2025-09-15 |  | 2025-09-15
PSB
81 | Nationale --> Centaure : Fin des cours |  | 100%
82 | Nationale --> Centaure : Déménagement | 81
83 | Nationale --> Centaure : Aménagement | 12 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-22
84 | Nationale --> Centaure : Rentrée |  | 100% |  | 0
85 | Nationale --> Arago : Fin des cours |  | 100%
86 | Nationale --> Arago : Déménagement | 85
87 | Nationale --> Arago : Aménagement | 11 |  | 2025-08-17 |  | 2025-08-22
88 | Nationale --> Arago : Rentrée |  | 100%
Naratiiv
89 | Impasse Nationale ---> ARO : Fin des cours |  | 100% | 2025-06-09 |  | 2025-06-09
90 | Impasse Nationale ---> ARO : Déménagement | 89 |  | 2025-06-09 |  | 2025-06-09
91 | Impasse Nationale ---> ARO : Aménagement | 5 |  | 2025-08-25 |  | 2025-08-29
92 | Impasse Nationale ---> ARO : Rentrée |  | 100% | 2025-09-14 | 0 | 2025-09-14
ESG CI
93 | Extension ---> ARO : Fin des cours |  | 100%
94 | Extension ---> ARO : Déménagement | 93
95 | Extension ---> ARO : Aménagement | 10 |  | 2025-08-25 |  | 2025-08-29
96 | Extension ---> ARO : Rentrée |  | 100% | 2025-09-14 | 0 | 2025-09-14
Formulas:
DÉBUT = [DEADLINE, row above]+2
DÉBUT = [DEADLINE, row above]
DEADLINE = [DÉBUT]
DEADLINE = [DÉBUT]+4